## Gantt
Diagrama de Gantt — Sistema Club del Billar
celdas azules = hecho | celdas rojas = por hacer
Inicio del cronograma: | ( lunes, 10:30 am ) | 2022-10-17
Fase | Tarea | Inicio | Fin | Días | Avance | 2022-10-17 | 2022-10-24 | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 2026-12-07 | 2026-12-13
Análisis y diseño | Levantamiento de requisitos del club | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 7 | 100%
Análisis y diseño | Diagrama de chen | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 2 | 100%
Base de datos | Empleado, Dueño, EmpleadoComun, Cliente | 2026-08-03 | 2026-08-10 | 7 | 100%
Base de datos | Mesa y Horario | 2026-08-15 | 2026-08-17 | 2 | 100%
Base de datos | Reserva, UsoMesa y Partida | 2026-08-17 | 2026-08-23 | 7 | 100%
Base de datos | Torneo (Eliminatorio / Liga) | 2026-08-24 | 2026-09-07 | 7 | 100%
Base de datos | Modelo relacional y diccionario de datos | 2026-09-21 | 2026-09-27 | 7 | 100%
Desarrollo de módulos | Registro y acceso (clientes y empleados) | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 7 | 0%
Desarrollo de módulos | Gestión de mesas y horarios | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | 0%
Desarrollo de módulos | Reservas y confirmación por empleado | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 7 | 0%
Desarrollo de módulos | Uso de mesa, partidas y cobro | 2022-10-19 | 2026-10-25 | 7 | 0%
Desarrollo de módulos | Pedidos y control de productos | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 7 | 0%
Desarrollo de módulos | Torneos e inscripciones | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 7 | 0%
programacion | interfaz y imágenes en windows form | 2026-10-12 | 2026-10-25 | 14 | 0%
programcion | codigos de direcciones de botones | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 7 | 0%
conecciones con SQL | conección con base de datos | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 14 | 0%
pruebas y correciones | pruebas de cada función | 2026-11-30 | 2026-12-06 | 7 | 0%
entrega final del proyecto | preparar la aplicaion para entrega | 2026-12-07 | 2026-12-13 | 7 | 0%