## Gantt
Diagrama de Gantt — Sistema Club del Billar
Edita solo las celdas azules (Inicio, Fin, Avance). El diagrama de barras se actualiza solo. Las fechas iniciales son una estimación (inicio lunes 5/oct/2026).
Inicio del cronograma (lunes, calculado): |  | 2026-10-05
Fase | Tarea | Inicio | Fin | Días | Avance | 2026-10-05 | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15 | 2027-03-22 | 2027-03-29
Análisis y diseño | Levantamiento de requisitos del club | 2026-10-05 | 2026-10-11 | 7 | 100%
Análisis y diseño | Modelo entidad-relación Chen | 2026-10-12 | 2026-10-18 | 7 | 100%
Análisis y diseño | Modelo relacional y diccionario de datos | 2026-10-19 | 2026-10-25 | 7 | 0%
Base de datos | Empleado, Dueño, EmpleadoComun, Cliente | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 7 | 0%
Base de datos | Mesa y Horario | 2026-10-26 | 2026-11-01 | 7 | 0%
Base de datos | Reserva, UsoMesa y Partida | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 7 | 0%
Base de datos | Torneo (Eliminatorio / Liga) | 2026-11-02 | 2026-11-08 | 7 | 0%
Base de datos | Producto, Pedido y DetallePedido | 2026-11-09 | 2026-11-15 | 7 | 0%
Desarrollo de módulos | Registro y acceso (clientes y empleados) | 2026-11-09 | 2026-11-22 | 14 | 0%
Desarrollo de módulos | Gestión de mesas y horarios | 2026-11-16 | 2026-11-29 | 14 | 0%
Desarrollo de módulos | Reservas y confirmación por empleado | 2026-11-23 | 2026-12-06 | 14 | 0%
Desarrollo de módulos | Uso de mesa, partidas y cobro | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 14 | 0%
Desarrollo de módulos | Pedidos y control de productos | 2026-11-30 | 2026-12-13 | 14 | 0%
Desarrollo de módulos | Torneos e inscripciones | 2026-12-07 | 2026-12-20 | 14 | 0%
Pruebas y cierre | Pruebas integrales | 2026-12-14 | 2026-12-20 | 7 | 0%
Pruebas y cierre | Corrección de errores | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 7 | 0%
Pruebas y cierre | entrega final | 2026-12-21 | 2026-12-27 | 7 | 0%
color azul = tarea realiza
Ccolor rojo = tarea por realizar